## All Data
Title | Description | Checklist | ผู้รับผิดชอบ | อุปกรณ์ | Date | งบประมาณ | Status | category | อำเภอ | FB Post | Discord
Primary Vote | จัดประชุมสมาชิกพรรค 120 คน - สวนผึ้ง - บ้านคา - เมือง - จอมบึง - ปากท่อ - โพธาราม - บางแพ - ดำเนิน - วัดเพลง - บ้านโป่ง | 100% | Tee, Bank | กล่องอุปกรณ์, ลำโพง+ไมค์, ปริ้นเตอร์, ใบสมัครสมาชิก, ป้ายรับสมัคร, โต๊ะ, เต้นท์, เก้าอี้, โทรโข่ง, ใบลงทะเบียน, โทรทัศน์ | Dec 21, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง, กรรมการจังหวัด
ติดต่อผู้บริจาคสมัครสมาชิก people 360 | ควรติดต่อสมาชิกบริจาคมาเข้าระบบ เพราะหลายท่านไม่ได้ให้ความสนใจในการสมัครสมาชิกถ้าไม่ได้มีใครชักชวน | 0% | Tee |  |  |  | กำลังทำ | สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง | ทีมจังหวัด
คาราวานราชบุรี 69 | คาราวาน 4 กุมภา 10:00 - 20:00 น. จุดปราศรัย ริมน้ำ 17:00 น. ให้ไปจองก่อน 3 โมง | 73% | Tee, Milk, Phiyadom | สปอตไลท์, กล่องอุปกรณ์, ใบสมัครสมาชิก, ป้ายรับสมัคร, โต๊ะ, โทรโข่ง, หนังสือพิมพ์, ลำโพง+ไมค์, กระดาษA4, ไมค์ไลฟ์สด | Feb 04, 2026 | 20000 | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กรรมการจังหวัด, ฝ่ายทะเบียน, ทีมสื่อ, กองทุนพัฒนาการเมือง, งานเลือกตั้ง, ระดมทุน | ทีมจังหวัด |  | https://discord.com/channels/1111998833652678757/1457987857808359574
ลงชุมชน พบสมาชิก พูดคุยเครือข่าย โพธาราม | พบสมาชิกปัจจุบัน เยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ และชวนต่ออายุสมาชิก | 100% | Fon, Oat, Tee, Ammily | ปริ้นเตอร์, ใบสมัครสมาชิก, หนังสือพิมพ์, กล่องอุปกรณ์, แบบท้าย3, ใบสำคัญรับเงิน, กระดาษA4 | Nov 15, 2025 | 6000 | เสร็จแล้ว | ลงพื้นที่, กองทุนพัฒนาการเมือง, สมาชิกสัมพันธ์ | โพธาราม | https://www.facebook.com/share/p/1HSG6UdyWY/
แคมเปญรับสมัครทีมงานสู้ศึกเลือกตั้ง 69 |  | 0% | Ammily, Tee |  | Nov 17, 2025 → Nov 23, 2025 | 2000 | สิ่งที่ต้องทำ | ทีมสื่อ | ทีมจังหวัด
เดินชุมชน พบคน ค้นปัญหา ภาค 4 : บ้านคา |  | 50% | Ammily, Ammy, Daa | ปริ้นเตอร์, ป้ายรับสมัคร, โต๊ะ, โทรโข่ง, ลำโพง+ไมค์, ไฟ | Dec 02, 2025 | 6000 | เสร็จแล้ว | กองทุนพัฒนาการเมือง, สมาชิกสัมพันธ์, ลงพื้นที่ | บ้านคา
เดินชุมชนบ้านโป่ง-ดอนกระเบื้อง ครั้งที่ 1 | ชื่อกิจกรรม : เดินต่อไปครั้งที่ 1 at ตอนกระเบื้อง | 100% | Cha, Namphueng, Ti | ใบลงทะเบียน, แนบท้าย3 | Nov 17, 2025 | 6000 | เสร็จแล้ว | กองทุนพัฒนาการเมือง, สมาชิกสัมพันธ์ | บ้านโป่ง
เดินชุมชนบ้านโป่ง-หนองปลาหมอ ครั้งที่ 2 | ชื่อกิจกรรม : เดินต่อไปครั้งที่ 2 at หนองปลาหมอ |  | Ti, Namphueng, Cha |  | Dec 10, 2025 | 6000 | เสร็จแล้ว | กองทุนพัฒนาการเมือง, สมาชิกสัมพันธ์, ลงพื้นที่ | บ้านโป่ง
เดินชุมชนบ้านโป่ง-นครชุมน์ ครั้งที่ 3 |  |  | Ti, Namphueng |  | Dec 17, 2025 | 6000 | เสร็จแล้ว | กองทุนพัฒนาการเมือง, ลงพื้นที่, สมาชิกสัมพันธ์ | บ้านโป่ง
Outing PPLE 2025 | Session Design : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhXU60DkYzQdNuCFSVoDzcq7R8QU2CYiWLhCjV8xs/edit?pli=1&gid=251551006#gid=251551006 | 100% | Tee, Ammily, Daa | ปริ้นเตอร์, ใบสมัครสมาชิก, ฟลิปชาร์ต, กระดาษA4, ปลั๊กต่อ, กล่องอุปกรณ์, ใบลงทะเบียน, แนบท้าย3 | Nov 19, 2025 → Nov 20, 2025 | 50000 | เสร็จแล้ว | พัฒนาศักยภาพ, สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง | สวนผึ้ง, ทีมจังหวัด |  | https://discord.com/channels/1111998833652678757/1429448829132079205
📞 Ratchaburi Open Call : จัดตั้งสมาชิกด้วยปลายนิ้ว | Session Design : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhXU60DkYzQdNuCFSVoDzcq7R8QU2CYiWLhCjV8xs/edit?pli=1&gid=251551006#gid=251551006 | 29% | Tee, Ammily, Palm | ปริ้นเตอร์, ใบสมัครสมาชิก, ฟลิปชาร์ต, กระดาษA4, ปลั๊กต่อ, กล่องอุปกรณ์, ใบลงทะเบียน, แนบท้าย3 | May 23, 2026 | 28000 | กำลังทำ | พัฒนาศักยภาพ, สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง | ทีมจังหวัด, เมือง |  | https://discord.com/channels/1111998833652678757/1498360736605405257
Discord สำหรับผู้ประสานงาน | Discord สำหรับผู้ประสานงาน ที่ต้องใช้างานเป็น ประสานงานจังหวัด ทำงานให้สนุกด้วย Discord, ข้อดีของการใช้ discord คือ รู้ว่าใครทำอะไรอยู่ ในจังหวัดหรือระดับพรรค | 0% | Tee, Mean, Ploy |  |  | 50000 | กำลังทำ | อาสาประชาชน
Workshop ออกแบบโพล |  | 100% | Tee, Bank, Ji | โต๊ะ, เก้าอี้, กล่องอุปกรณ์, ลำโพง+ไมค์ | Nov 25, 2025 | 12000 | เสร็จแล้ว | งานเลือกตั้ง, พัฒนาศักยภาพ, ลงพื้นที่, กองทุนพัฒนาการเมือง, สมาชิกสัมพันธ์ | ทีมจังหวัด, บางแพ
แก้ไขพิกัดหน่วยเลือกตั้ง | ชวนแก้ไขพิกัดหน่วยเลือกตั้ง บนไข่ต้ม | 0% | Tee, Ammily, Milk |  | Nov 01, 2025 → Feb 28, 2026 |  | สิ่งที่ต้องทำ | ลงพื้นที่, กรรมการจังหวัด | วัดเพลง, จอมบึง, เมือง, ปากท่อ, บางแพ, โพธาราม, บ้านโป่ง
กีฬาสัมพันธ์รางบัว |  |  | Ammy, Chamnan, Nu, Milk |  | Oct 19, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง | จอมบึง
เสวนาร่างนโยบายเกษตร |  | 100% | Daa, Whoon, Chamnan, Ammily, Tee, Mek |  | Oct 22, 2025 |  | เสร็จแล้ว | เชิงประเด็น, พัฒนาศักยภาพ, งานเลือกตั้ง | เมือง, ทีมจังหวัด
เดินชุมชนป่าไก่ | -งานพื้นที่ -ป่าไก่-ปากท่อ-วัดยางงาม | 100% | Daa |  | Oct 20, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, ลงพื้นที่ | ปากท่อ
เทคนิคการฟังชุมชน |  | 100% | Ammily, Fon, Tee, Milk |  | Sep 29, 2025 |  | เสร็จแล้ว | พัฒนาศักยภาพ, สมาชิกสัมพันธ์ | จอมบึง, ทีมจังหวัด, โพธาราม | https://www.facebook.com/share/p/14MrksEzUNT/
เดินชุมชนท่าเคย | บ้านท่าเคย-วังกว้าง-เขียวนาไร่เดียว-หงหญ้า |  | Ammily, Ammy |  | Sep 15, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, ลงพื้นที่ | สวนผึ้ง | https://www.facebook.com/share/p/1FKCFPbmr3/
เลือกตทอ.บ้านโป่ง |  |  | Ti, Tee, Cha |  | Sep 21, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กรรมการจังหวัด | บ้านโป่ง, ทีมจังหวัด | https://www.facebook.com/share/p/1CADYrXJFS/
สมาชิกสัมพันธ์จอมบึง -เฟ้นหาคณะทำงาน | ติดเป้า เปลี่ยนเป้าเป็นประชุมวางแผนโครงการและปัญหาในพื้นที่ |  | Milk, Nu |  | Aug 16, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์ | จอมบึง | https://www.facebook.com/share/p/1FDSMc4UnS/
รับสมัคร แนะนำตทอ.บ้านโป่ง |  |  | Ti, Cha, Tee |  | Aug 10, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กรรมการจังหวัด, กองทุนพัฒนาการเมือง, ฝ่ายทะเบียน | บ้านโป่ง, ทีมจังหวัด | https://www.facebook.com/share/p/1BR3rwPYv4/
ปากท่อ Connect 🚶‍♂️ เชื่อมใจ แก้ปัญหา |  |  | Daa |  | Jul 29, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง, ฝ่ายทะเบียน | ปากท่อ | https://www.facebook.com/share/p/1DdQNudkUy/
เสียงจากชาวสวนมะพร้าว |  |  | Krai |  | Aug 08, 2025 |  | เสร็จแล้ว | เชิงประเด็น, ทีมนโยบาย | ดำเนิน, ทีมจังหวัด | https://www.facebook.com/share/p/16vZBqZFML/ | https://discord.com/channels/1111998833652678757/1395059618190725181
เลือกตทอ.จอมบึง |  |  | Chamnan, Milk, Tee |  | Jul 09, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กรรมการจังหวัด, ฝ่ายทะเบียน | จอมบึง, ทีมจังหวัด | https://www.facebook.com/share/p/1A8LCN6eei/
เลือกตั้งตทอ.บางแพ |  |  | Tee, Daa, Bank |  | Jul 08, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กรรมการจังหวัด, ฝ่ายทะเบียน | ทีมจังหวัด, บางแพ | https://www.facebook.com/share/p/17ALrhtB3p/
ปั้นศิลป์ ปั้นอาชีพ |  |  | Palm, Mek |  | Jun 29, 2025 |  | เสร็จแล้ว | เชิงประเด็น, สมาชิกสัมพันธ์ | เมือง | https://www.facebook.com/share/p/1Bc5JwnwnW/
PrideMonth @ Banpong |  |  | Ammily, Daa, Cha |  | Jun 29, 2025 |  | เสร็จแล้ว | เชิงประเด็น, สมาชิกสัมพันธ์ | ทีมจังหวัด, บ้านโป่ง | https://www.facebook.com/share/p/17BhSFJFV1/ | https://discord.com/channels/1111998833652678757/1382729097808973936
ร่วมงาน PrideMonth เทศบาลเมืองราชบุรี |  |  |  |  | Jun 28, 2025 |  | เสร็จแล้ว | เชิงประเด็น, สมาชิกสัมพันธ์ | ทีมจังหวัด, เมือง
สมาชิกสัมพันธ์ รับสมัคร ตทอ.บางแพ |  |  | Tee, Bank |  | Jun 23, 2025 |  | เสร็จแล้ว | กรรมการจังหวัด, สมาชิกสัมพันธ์, ฝ่ายทะเบียน | จอมบึง, ทีมจังหวัด | https://www.facebook.com/share/p/18sUnv3jbD/
สมาชิกสัมพันธ์ รับสมัคร ตทอ. จอมบึง |  |  | Tee, Chamnan, Milk |  | Jun 17, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กรรมการจังหวัด, ฝ่ายทะเบียน | จอมบึง, ทีมจังหวัด | https://www.facebook.com/share/p/1CKmu44xwb/
ร่วมงาน PrideMonth สมุทรสงคราม |  |  |  |  | Jun 08, 2025 |  | เสร็จแล้ว | กรรมการจังหวัด, เชิงประเด็น | ทีมจังหวัด
เช็คอิน เช็คใจ : เศรษฐกิจสวนผึ้ง |  |  | Ammily, Ammy |  | May 27, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, เชิงประเด็น | สวนผึ้ง | https://www.facebook.com/share/p/1SVujAH2oE/
สภากาแฟประชาชน X บอร์ดเกมการเมือง |  |  | Mark |  | May 24, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์ | เมือง | https://www.facebook.com/share/p/17A494UBM3/
ชวนมองการเมืองด้วยหัวใจ : Look Like Love |  |  | Tee, Fon |  | May 03, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, ฝ่ายทะเบียน | โพธาราม | https://www.facebook.com/share/p/1YxB8FLYeM/
สภากาแฟดำเนินสะดวก : ล้อมวงคุยอนาคต รับฟังปัญหา ร่วมสร้างทางออก |  |  | Krai, Daa |  | Apr 20, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, เชิงประเด็น |  | https://www.facebook.com/share/p/1BJME4RyNL/
เข้าสภา ติดตามเงินเยียวยา แว็กซากาเบ็จ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ |  |  |  |  | Apr 03, 2025 |  | เสร็จแล้ว | เรื่องร้องเรียน |  | https://www.facebook.com/share/r/19FVynWTzw/
วงกาแฟ แลกเปลี่ยนนโยบายกับ "ว่าที่ผู้สมัคร ส.ท. เมืองราชบุรี" |  |  | Mek, Mark |  | Mar 29, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง
ล้อมวงคุยสมาชิกสัมพันธ์บ้านโป่ง : มองแนวทางในอนาคต รับสมัครตัวแทนอำเภอ |  |  | Ti, Tee |  | Mar 30, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง, ฝ่ายทะเบียน |  | https://www.facebook.com/share/p/19o3yBynt5/
ติดตามปัญหาถนนเสื้อป่า+ท้าวอู่ทอง |  |  | Mark, Mek |  | Mar 21, 2025 |  | กำลังทำ | เรื่องร้องเรียน |  | https://www.facebook.com/share/p/178PLBHY4R/
ร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ รัฐสภา |  |  |  |  | Mar 20, 2025 |  | เสร็จแล้ว |  |  | https://www.facebook.com/share/p/16CVFHBZEY/
Keep connecting Moving Forward Together ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง |  |  | Ammily, Daa |  | Mar 19, 2025 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง, ฝ่ายทะเบียน |  | https://www.facebook.com/share/p/168wvGthRC/
เปิดบ้านจอมบึง ครั้งที่6 |  |  | Milk, Man |  | Mar 16, 2025 |  | เสร็จแล้ว |  |  | https://www.facebook.com/share/p/16Dxc1bceW/
เดินหน้าแก้ปัญหา เมืองราชบุรี | ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาฝาท่อชำรุด เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร บริเวณถนนสมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี |  | Mek, Mark |  | Feb 28, 2025 |  | กำลังทำ | เรื่องร้องเรียน |  | https://www.facebook.com/share/p/1A7Ybzgx8b/
UPSKILL ติดความรู้ สร้างเครือข่ายชาติพันธุ์ | สถานที่ : คริสตจักรนาวา ห้วยแห้ง |  | Ammy |  | Mar 01, 2025 |  | เสร็จแล้ว
สภากาแฟเมือง |  |  | Mark |  | Mar 01, 2025 |  | เสร็จแล้ว |  |  | https://www.facebook.com/share/p/1HUJATwLmA/
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ บางแพ และ สรุปบทเรียนสนามเลือกตั้ง สจ. |  |  |  |  | Mar 04, 2025 |  | เสร็จแล้ว |  |  | https://www.facebook.com/share/p/1L1LtztAKD/
เปิดบ้านประชาชน จอมบึง 25/02/68 | - เปิดบ้าน - โครงสร้างพรรค - แชร์ปัญหาในพื้นที่ |  | Milk, Man, Chamnan |  | Feb 25, 2025 |  | เสร็จแล้ว |  |  | https://www.facebook.com/share/p/17Lsp2eQin/
ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาฝาท่อชำรุด เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร บริเวณถนนสมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี |  |  | Mark |  | Feb 28, 2025 |  | เสร็จแล้ว | เรื่องร้องเรียน |  | https://www.facebook.com/share/p/1ZQ6r6ZkSh/
เปิดบ้านสวนผึ้ง 26/02/68 | - โครงสร้างพรรค - รับสมัคร+แนะนำตทอ. - รับสมัครสมาชิก |  | Ammily, Ammy |  | Feb 26, 2025 |  | เสร็จแล้ว |  |  | https://www.facebook.com/share/p/1GogokYr52/
คู่มือเฝ้าหน่วย |  |  | Tee, Ammily |  |  |  | เสร็จแล้ว | ทีมสื่อ |  | https://www.facebook.com/share/p/1BSqcOXB68/
พรุ่งนี้ 31 มกราฯ พบกับคาราวานหาเสียงผู้สมัคร สจ.พรรคประชาชน ราชบุรี | [6 empty] | เสร็จแล้ว |  |  | https://www.facebook.com/share/p/1FvAdupz2o/
เดินสายพบสมาชิก-สวนผึ้ง |  |  | Ammily, Ammy |  |  |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์, ลงพื้นที่ | สวนผึ้ง
ประชาชน Tinder |  |  | Mek |  |  |  | รอยืนยัน | สมาชิกสัมพันธ์, เชิงประเด็น
ขายของหาเงินเพื่อสนาม สส.70 | [6 empty] | รอยืนยัน | ฝ่ายทะเบียน, ระดมทุน
เล่นดนตรี / ยอร์ด |  |  | York |  |  |  | รอยืนยัน | สมาชิกสัมพันธ์, เชิงประเด็น
ฝึกจิต นั่งสมาธิ บริหารจิตใจ | X |  | Ammily |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ
อบรมกฎหมายสำคัญที่สมาชิกควรรู้ | พฤษภา / มิ.ย. |  | Krai, Fang |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ
Fun Marathon / mini marathon | หน้าหนาวปลายปี 69 |  | Ammily |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | สมาชิกสัมพันธ์
สำรวจพื้นที่ ค้นหาของดี | จบแล้ว | [5 empty] | สิ่งที่ต้องทำ
ศึกษาผังเมืองใหม่สู่การใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม / เมฆ | หลังเปิดเทอม พ.ค.69 |  | Mek |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ
ทำอาหาร-ขนม | Xทำครับ |  | Ammily |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | สมาชิกสัมพันธ์
โครงการอบรมสวัสดิการสังคม | - เติมอบรมเพื่อ อ.พม. - ติดปัญหาเรื่องโดวัตอ.พม.จังหวัด ถ้าจะเดินต่ออบรมเสริมทักษะ |  | Daa, Ji, Bank |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | พัฒนาศักยภาพ, สมาชิกสัมพันธ์, เรื่องร้องเรียน
Design Week ศิลปะ/วัฒนธรรม/Creative Economy / พูน |  |  | Nuu |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | เชิงประเด็น, พัฒนาศักยภาพ, ทีมนโยบาย, สมาชิกสัมพันธ์
ประชุมวิสามัญ 24-26 ต.ค. 68 | 1 งานสร้างเครือข่ายการรู้จักกับสมาชิก (ดูสมาชิกตื่นตัว/มีส่วนร่วมกับพรรคบ่อย ๆ ได้ที่ People 360) เช่น นำเสนอการจัดการข้อมูลกับสมาชิกที่ตื่นตัว ทำอะไรไปบ้าง เช่น สมาชิกสัมพันธ์ กิจกรรมการสื่อสาร ฯลฯ | 100% | Tee, Ammily, Milk, Mean, Cha |  | Oct 24, 2025 14:46 → Oct 26, 2025 14:46 |  | เสร็จแล้ว | สมาชิกสัมพันธ์ | จอมบึง, บางแพ, โพธาราม, บ้านโป่ง |  | https://discord.com/channels/1111998833652678757/14267878571426789509726605394
คุยกับผู้สมัคร MP101 | เขตที่ยังขาดผู้สมัคร | 100% | Tee, Ammily |  | Oct 17, 2025 |  | เสร็จแล้ว | กรรมการจังหวัด
วาระจังหวัด | กระทู้รวบรวม : https://discord.com/channels/1111998833652678757/1396494607390474311 กรอกส่งพรรค : https://noco.pplethai.org/dashboard/#/nc/form/eef47e0e-7cc0-4642-8c37-110448e34f01 |  | Tee, Ammily |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | ทีมนโยบาย, สมาชิกสัมพันธ์
ตทอ. โพธาราม |  |  | Tee, Fon |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | กรรมการจังหวัด, สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง | โพธาราม
ตทอ. สวนผึ้ง |  |  | Ammily, Ammy |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | กรรมการจังหวัด, สมาชิกสัมพันธ์, กองทุนพัฒนาการเมือง | สวนผึ้ง
ราชกิจจา Discord | ผลักดัน Discord เป็น Platform Official และ workspace ของพรรค | 0% | Tee, Ploy |  |  |  | กำลังทำ
ต่ออายุสมาชิก | [6 empty] | สิ่งที่ต้องทำ | สมาชิกสัมพันธ์, กรรมการจังหวัด, ฝ่ายทะเบียน, กองทุนพัฒนาการเมือง
งานประเด็น หมู่บ้านบอนไซ ห้วยยาง จอมบึง |  |  | Chamnan, Nu |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | เชิงประเด็น
One day trip by ขนส่งสาธารณะ | -ก่อนเลือกตั้ง ได้คอนเทนต์ ปลายมกราคม-นังขนส่ง กินข้าว ที่เมือง |  | Nuu |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | ลงพื้นที่, เชิงประเด็น, ทีมนโยบาย
ออกแบบแผ่นพับสำหรับกาแจกสมาชิกในทุกกิจกรรมกองทุน |  |  | Tee, Ammily, Daa |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | สมาชิกสัมพันธ์, ฝ่ายทะเบียน, ทีมสื่อ
bot โพสต์ FB ลง discord |  |  | Tee |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | สมาชิกสัมพันธ์
Born to Be Parent and Family: เทคโนโลยีอนามัยเจริญพันธุ์กับสิทธิการสร้างครอบครัวในโลกหลังสมรสเท่าเทียม by Palm | มิถุนายน 69 |  | Palm |  |  |  | สิ่งที่ต้องทำ | กองทุนพัฒนาการเมือง, เชิงประเด็น, สมาชิกสัมพันธ์
ตัวแทนสมาชิกพรรคคืออะไร 5 หน้า | [6 empty] | สิ่งที่ต้องทำ | ทีมสื่อ, สมาชิกสัมพันธ์, ฝ่ายทะเบียน
รับสมัครทีมงาน ระบุตำแหน่งที่ต้องการลงไป | [6 empty] | สิ่งที่ต้องทำ | ทีมสื่อ, สมาชิกสัมพันธ์
อบรมการคิดเชิงนโยบาย | อบรมการคิดนโยบาย การเขียนนโยบาย สำหรับคณะทำงาน จังหวัดราชบุรี โดย วิทยากร | 0% | Oat, Fon |  |  |  | รอยืนยัน | ทีมนโยบาย
แปรรูปสมุนไพรใกล้ตัวให้เป็นเครื่องสำอาง | กิจกรรมดีๆ โพธารามมีมาฝากกันอีกแล้วจ้า กับงาน "แปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว ให้เป็นเครื่องสำอาง"🌿 ร่วมฟังบรรยายเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว เปลี่ยนวิถีเป็นสุขภาพ 💪 หลังจากนั้นมี Workshop การทำสครับผสมสมุนไพร🍊 พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหาและอุปสรรคในการแปรรูปสมุนไพร | 100% | Fon, Tee, Oat | ปริ้นเตอร์, กล่องอุปกรณ์, ลำโพง+ไมค์, ปลั๊กต่อ, กระดาษA4, ใบลงทะเบียน, โทรทัศน์, โต๊ะ, ถุงดำ | Dec 10, 2025 | 20000 | เสร็จแล้ว | กองทุนพัฒนาการเมือง, สมาชิกสัมพันธ์, พัฒนาศักยภาพ, ทีมนโยบาย | โพธาราม | https://www.facebook.com/share/p/1DRpFJhs9v/
ประชุมทีมจอมบึง |  | 100% | Milk, Chamnan, Nu | ใบลงทะเบียน, แนบท้าย3 | Nov 16, 2025 | 6000 | เสร็จแล้ว | กองทุนพัฒนาการเมือง, สมาชิกสัมพันธ์ | จอมบึง
Hack งบประมาณ | ปี 2569 / 1. Pod Cast 2. เชิญวิทยากรมาทำจริงจัง 3. Ai กับการแฮกงบ >> -แฮกงบอบจ.เพื่อเตรียมสนามอบจ.ด้วย | [5 empty] | สิ่งที่ต้องทำ
[7 empty] | กำลังทำ | กองทุนพัฒนาการเมือง